ПРОЕКТ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_2016 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

с. Кулешовка

О внесении изменений в Постановление

Главы Кулешовского сельского поселения

от 25.09.2015г. № 250

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменения в Постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015г. №250 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг»

2. Приложение № 1, 2, 3, 4 к Постановлению Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015г. № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг» изложить в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**И.о. Главы Администрации**

**Кулешовского сельского поселения Ю.В. Моргун**

**Приложение №1**

 **к муниципальной программе**

**«Обеспечение общественного порядка и**

**противодействие преступности в**

**Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг»**

**Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении**

**на 2014-2020 годы»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | Федеральный Закон от 25.07.2002 года № 114 «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 29.04.2008) ФЗ от 06.03.2006 года № 35 «О противодействии терроризму» (ред. от 03.05.2011) ФЗ от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011) Указ Президента Российской Федерации от 15.06. 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму»Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (ред. от 01.03.2012 г.)Постановление Главы администрации Кулешовского сельского поселения от 05.09.2013г. №123 «Об утверждении Перечня Муниципальных Программ Кулешовского сельского поселения»Постановление Главы администрации Кулешовского сельского поселения   №124 от 05.09.2013г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Основные цели и задачи Программы | - создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление общественного правопорядка, повышение уровня общественной безопасности, противодействие терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; осуществление мероприятий, направленных на: - оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности; - повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствования форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;- ликвидацию причин и условий, способствующих распространению наркомании;- привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт Программы Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферыРаздел 2. Цели, задачи, и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации ПрограммыРаздел 3. Обоснование выделения Подпрограммы, обобщенная характеристика основных мероприятийРаздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программыРаздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программыРаздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной Программы |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении»Подпрограмма 2.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»Подпрограмма 3. «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении» |
| Исполнители Программы | Администрация Кулешовского сельского поселения МБОУ СОШ №16 Кулешовского сельского поселения;МБОУ СОШ№17 Кулешовского сельского поселения;МБОУ ООШ пос.Тимирязевского; МБУК СДК пос. Тимирязевский;МБУК СДК с.Кулешовка;  |
| Источники финансирования Программы | Средства местного бюджета Кулешовского сельского поселения |
| Объем финансирования Программы | Финансирования программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения и составляет **510000,00** рублей, в том числе по годам:-2014год - 8000,00 руб.-2015год - 8000,00 руб.-2016год - 18800,00 руб.-2017год – 118800,00 руб.-2018год – 118800,00 руб.-2019год – 118800,00 руб.-2020год – 118800,00 руб.В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения– **510000,00** рублей, в том числе:-2014год - 8000,00 руб.-2015год - 8000,00 руб.-2016год - 18800,00 руб.-2017год – 118800,00 руб.-2018год – 118800,00 руб.-2019год – 118800,00 руб.-2020год – 118800,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение уровня преступности на территории Кулешовского сельского поселения Азовского района;- формирование активно-социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка;- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических проявлений;- эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Кулешовского сельского поселения ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет контроль за реализацией Программы. Вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации |

**Раздел 1.**

**Общая характеристика текущего состояния в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности**

 Программа разработана на основанииФедерального закона от 25.07.2002 года № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. от 29.04.2008), Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (ред. от 03.05.2011), Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011).

 Активизация деятельности правоохранительных органов, успешная реализация большинства мероприятий комплексной программы по укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью позволили в определенной мере стабилизировать обстановку на территории Кулешовского сельского поселения Азовского района.

 Благодаря проведению комплекса мероприятий, направленных на профилактику преступлений и обеспечение охраны общественного порядка, криминогенная ситуация в Кулешовском сельском поселении продолжает оставаться стабильной.

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем в правоохранительной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, запустить механизмы развития системы профилактики правонарушений.

Роль администрации Кулешовского сельского поселения состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности в борьбе с преступностью и профилактикой правонарушений, принятии эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма, предупреждении, выявлении и устранении причин и условий, способствующих терроризму, так как усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранительные органы не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое, ухудшающее криминогенную обстановку.

Программа отражает стратегию правоохранительной деятельности по приоритетным направлениям борьбы с преступностью и содержит меры, осуществление которых позволит обеспечить достижение целей и решение основных задач Программы.

**Раздел 2.**

**Цели, задачи, и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы**

2.1. Основные цели Программы

 - создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности;

- противодействие терроризму, защита жизни граждан, проживающих на территории Кулешовского сельского поселения от террористических актов;

- формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

2.2. Задачи Программы:

* защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод;
* повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
* выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;
* недопущение проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма;
* усиление совместного противодействия терроризма;
* объединение усилий территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;
* проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, участвующих в пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений, наркомании;
* совершенствование материально-технической базы профилактической деятельности и охраны общественного порядка;
* привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка.
* 2.3. Реализацию Программы предполагается осуществить в 2014-2016 годах.

Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы.

**Показатели (индикаторы) достижения целей и решения муниципальной программы отражены в показателях (индикаторах) подпрограмм**.

 Индикаторы реализации подпрограммы 1. «Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении »:

- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

 Индикаторы реализации подпрограммы 2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- доля обучающихся, прошедших обучение по общеобразовательным программам профилактической направленности.

Индикаторы реализации подпрограммы 3. «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении »:

- доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единицаизмерения динамики | 2014 год | 2015год | 2016-2020годы |
| Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 чел. населения  | чел./100 чел. населения | 30 | 25 | 20 |
| Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 30 | 50 | 70 |
| Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 20 | 30 | 35 |
| Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности  |  % | 60 | 30 | 25 |
| Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений | га | 0.5 | 0.3 | 0.2 |

**Раздел 3.**

**Обоснование выделения Подпрограмм, обобщенная характеристика основных мероприятий**

Для достижения цели муниципальной программы основные мероприятия выделены в три подпрограммы.

Основные мероприятия распределены по трем подпрограммам исходя из целей и задач муниципальной программы.

 **Подпрограмма 1:** «Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении » предусматривает решение следующих задач:

- снижение уровня правонарушений в поселении;

- обеспечение безопасности граждан на улицах и в других общественных местах;

- профилактика правонарушений и борьба с преступностью в поселении.

 **Подпрограмма 2:** «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусматривает решение следующих задач:

- работа по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:

- уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;

- развитие информационно-пропагандистской работы;

-совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

 **Подпрограмма 3:**  «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении » предусматривает решение следующих задач:

- улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций, предприятий и объектов с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористической угрозы;

- повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;

- совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении.

**Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Исполнители соисполнители, участники реализации мероприятий  | Срокиисполнения | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию(тыс. руб.) |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2020 гг. | Всего |
| 1. | Организация проведения мониторинга наркоситуации и работы по профилактике наркомании в Кулешовском с/п | Администрац. Кулешовского сельского поселения, Образов. учреждения Кулешовского с/п | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Оформление в учреждениях культуры выставок и тематических рисунков «СТОП – наркотикам», «Храм твоей души», «Духовность и культура», оформить постоянно действующие стенды «Беда на острие иглы», «Мир без наркотиков», «Сохрани себе жизнь». Обеспечить выполнение муниципальной программы «Наркомании – НЕТ!». Размещение в учреждениях социальной сферы, в общественных местах тематической полиграфической продукции | Образовательные учреждения Кулешовского сельского поселения; | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников. Организация профилактических мероприятий по формированию антинаркотической культуры личности, установок на здоровый образ жизни, по профилактике детского и подросткового алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании, по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека, по формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма (лекции, беседы, тематические вечера, диспуты, инсценировки, «круглые столы», дискуссии, деловые игры, анкетирования читателей) | Образовательные учреждения Кулешовского сельского поселения;Библиотеки, учреждения культуры Кулешовского сельского поселения | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотических средств и психотропных веществ в жилом секторе | Участковый инспектор Азовского ОВД | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Выявление родителей несовершеннолетних и иных лиц, вовлекающих их в совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Образовательные учреждения Кулешовского сельского поселения;ФАП МУЗ ЦРБ | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Проведение рейдов и мероприятий по выявлению дикорастущих и культивируемых наркотикосодержащих растений, их уничтожению, установлению лиц, занимающихся их незаконным выращиванием | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Информирование жителей муниципального образования «Кулешовское сельское поселение» о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредст­вом размещения информации на информационных стендахИнформирование населения по вопросам противодействия экстремизму. Изготовление баннеров, изготовление и распространение листовок, буклетов, памяток | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014 -2020 гг | Бюджет Кулешовского сельского поселения | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 108,00 | 324,00 | 456,00 |
| 8 | Организация общественных работ для несовершеннолетних по благоустройству территории (трудоустройство несовершеннолетних в летний период) | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014-2020гг. | Бюджет Кулешовского сельского поселения | - | - | 10,80 | 10,80 | 32,40 | 54,00 |
| 9 | Проведение мероприятий для детей и молодежи с использованием видеоматериалов  | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014-2020 гг | Не требует материальных затрат | - | - |  |  | - | - |
| 10 | Организация в учебных заведениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Образовательные учреждения Кулешовского сельского поселения;Библиотеки, учреждения культуры Кулешовского сельского поселения | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - |  |  | - | - |
| 11 | Привлечение казачества и общественности поселения к деятельности ДНД, по вопросам предупреждения и профилактики возникновения тер-х актов  | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014-2020 гг. | Не требует материальных затрат | - | - |  |  | - | - |
|  | Всего |  |  |  | 8,00 | 8,00 | 18,80 | 118,80 | 356,40 | 510,00 |

**Раздел 4.**

**Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

 Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения и составляет **510000,00** рублей, в том числе по годам:

-2014год - 8000,00 руб.

-2015год - 8000,00 руб.

-2016год - 18800,00 руб.

-2017год – 118800,00 руб.

-2018год – 118800,00 руб.

-2019год – 118800,00 руб.

-2020год – 118800,00 руб.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - тыс. рублей;

2015 год – - тыс. рублей;

2016 год – - тыс. рублей;

2017 год – - тыс. рублей;

2018 год – - тыс. рублей;

2019 год – - тыс. рублей;

2020 год – - тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - тыс. рублей;

2015 год – - тыс. рублей;

2016 год – - тыс. рублей;

2017 год – - тыс. рублей;

2018 год – - тыс. рублей;

2019 год – - тыс. рублей;

2020 год – - тыс. рублей.

за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения– **510000,00** рублей, в том числе:

-2014год - 8000,00 руб.

-2015год - 8000,00 руб.

-2016год - 18800,00 руб.

-2017год – 118800,00 руб.

-2018год – 118800,00 руб.

-2019год – 118800,00 руб. -2020год – 118800,00 руб.

**Раздел 5.**

**Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов и лиц оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив непосредственно в муниципальную программу.

Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения мониторинга достижения показателей, выполнения мероприятий муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по муниципальной программе финансовых средств.

Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по трем критериям:

\*степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году (результативность реализации);

\*степень достижения запланированного уровня затрат;

\*степень исполнения плана по реализации Муниципальной программы.

5.1. Результативность реализации Муниципальной программы

Степень достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и подпрограмм с их плановыми значениями.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р), определяемым следующим образом.

Если фактическое значение показателя равно плановому (отклонение составляет не более 1% от запланированного значения показателя), то Р = 1,0.

Учитывая специфику области реализации Муниципальной программы и множества факторов, влияющих на уровень достижения показателей, большинство из которых находится вне сферы регулирования участников Муниципальной программы, перевыполнение запланированных показателей не может рассматриваться как следствие некорректного планирования и оценивается более высоко, чем выполнение. В этой связи если фактическое значение показателя лучше планового, то Р = 1,1.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, но отклонение составляет не более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,6. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,9.

Если фактическое значение показателя хуже планового, отсутствует положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года и отклонение составляет более 10 процентов от запланированного значения показателя, то Р = 0,4. Если фактическое значение показателя хуже планового, но имеется положительная динамика показателя по отношению к значению предыдущего года, то Р = 0,6.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 N

И = (∑ Pi) / N

 i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Государственной программы оценивается:

как высокая, если И > 0,9;

как удовлетворительная, если 0,9 И 0,7;

как неудовлетворительная, если И < 0,7.

Полученная по приведенной выше методике информация о ходе и промежуточных результатах реализации Муниципальной программы носит обобщенный характер. При этом данная информация является результатом расчета, а не отражением итогового состояния. Она может быть недостаточно достоверна вследствие наличия временных лагов, накопленных результатов реализации предыдущих решений, влияния действий других субъектов и иных факторов.

В этой связи «неудовлетворительный» результат оценки, проведенной по

указанной формализованной методике, подлежит обязательной дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится глубокий анализ причин отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых.

По итогам экспертной оценки вывод о результативности Муниципальной программы может быть изменен.

5.2. Степень достижения запланированного уровня затрат.

Степень достижения запланированного уровня затрат оценивается путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию Муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году с их плановыми значениями.

В ходе оценки проводится анализ размеров и причин возникновения экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы и подпрограмм, а также перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Муниципальной программы (подпрограмм).

По итогам оценки делается вывод о признании организации распределения и расходования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы:

эффективной;

в целом эффективной;

неэффективной.

5.3. Степень исполнения плана по реализации Муниципальной программы

 При оценке исполнения плана по реализации Муниципальной программы проводится сравнение:

фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными;

фактически полученных результатов с ожидаемыми.

 Оценка осуществляется как в целом по Муниципальной программе, так и по каждой из подпрограмм.

 При реализации в установленные сроки не менее 90 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 90 процентов ожидаемых результатов степень исполнения плана признается высокой.

 Степень исполнения плана считается удовлетворительной в случае исполнения в установленные сроки не менее 75 процентов запланированных мероприятий и получении не менее 75 процентов ожидаемых результатов.

 При более низких показателях исполнения плана по реализации Муниципальной программы данной работе дается неудовлетворительная оценка.

 «Неудовлетворительный» результат оценки степени исполнения плана по реализации Муниципальной программы подлежит дополнительной проверке в рамках экспертной оценки, в ходе которой производится анализ и ранжирование важности мероприятий, а также анализ причин неисполнения мероприятий (нарушения сроков), несоответствия полученных результатов и плановых.

**Раздел 6.**

**Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной Программы**

Организация взаимодействия органов местного самоуправления Кулешовского сельского поселения, правоохранительных органов, организаций и ведомств возлагается на администрацию Кулешовского сельского поселения Азовского района.

Руководитель органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель органа местного самоуправления, определенный участником муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией Кулешовского сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации Кулешовского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации по итогам: полугодия, 9 месяцев, за год.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

 Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Кулешовского сельского поселения проект постановления Администрации Кулешовского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет).

 Годовой отчет содержит:

-конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

-перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

-анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

-данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

-сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

-информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

-информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

-предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

-иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

 Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным.

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

 По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Кулешовского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Кулешовского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Кулешовского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Кулешовского сельского поселения.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя в порядке, установленном Регламентом Администрации Кулешовского сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Кулешовского сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Постановление об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кулешовского сельского поселения.

Приложение № 2

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение общественного порядка и**

**противодействие преступности в**

**Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг»**

**Раздел 7. Муниципальная подпрограмма « Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении»**

Паспорт Подпрограммы

 « Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы  | – | Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении (далее – подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы 1 | – | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Цели муниципальной подпрограммы 1 | – |  обеспечение безопасности населения поселения и противодействие преступности. |
| Задачи муниципальной подпрограммы 1 |  | * создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, - осуществление, в рамках компетенции органов местного самоуправления, определенных законом РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», мероприятий, направленных на:
* оказание содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;
* повышение уровня защищенности прав и интересов граждан, а так же совершенствования форм поддержки участия граждан в обеспечении правопорядка и общественной безопасности;
* привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка
 |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы 1 |  | 2014 - 2020 годы  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 1 Ожидаемые результаты реализациимуниципальной подпрограммы 1  | – | Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год.Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения и составляет **00,00** тыс. рублей, в том числе по годам:-2014год - - руб.-2015год - - руб.-2016год - - тыс.руб.-2017год – - тыс.руб.-2018год – - тыс.руб.-2019год – - тыс.руб.-2020год – - тыс.руб.В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения– **00,00** рублей, в том числе:-2014год - - руб.-2015год - - руб.-2016год - - тыс. руб.-2017год – - тыс. руб.-2018год – - тыс. руб.-2019год – - тыс. руб.-2020год – - тыс. руб.- снижение уровня преступности на территории Кулешовского сельского поселения; - формирование активно-социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка |

**7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.**

На территории Кулешовского сельского поселения создана система профилактики правонарушений. Существует необходимая нормативная правовая база. Вместе с тем криминогенная ситуация по отдельным направлениям остается сложной и продолжает оказывать негативное влияние на различные сферы жизнедеятельности. К основным категориям лиц, наиболее часто совершающих противоправные деяния, относятся безработные, ранее судимые, несовершеннолетние, а также лица, страдающие алкоголизмом. Пополнение криминальной среды происходит в основном за счет лиц, не имеющих постоянного источника доходов. Существуют сложности в социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Серьезной проблемой является преступность в сфере семейно-бытовых отношений.

Актуальными являются задачи по борьбе с правонарушениями в общественных местах. Необходимо совершенствовать систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. Негативное влияние на состояние оперативной обстановки продолжает оказывать распространенность бытового пьянства, алкоголизма. Не в полной мере реализуются полномочия органов местного самоуправления по обеспечению законности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан. К участию в этой работе недостаточно активно привлекается население, не принято должных мер по материально-техническому обеспечению профилактической деятельности на обслуживаемых территориях. Решение задач укрепления правопорядка требует активизации деятельности общественных формирований, в том числе добровольных народных дружин, комиссий по профилактике правонарушений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотических комиссий, родительских комитетов, советов наставничества, общественных воспитателей и т.д., ориентированных на работу с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, подростками, состоящими на профилактическом учете в органах внутренних дел, а также с асоциальными семьями. Программа определяет цели и задачи дальнейшего развития многоуровневой системы профилактики правонарушений, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Реализация подпрограммы позволит создать условия, способствующие повышению эффективности профилактических мероприятий, укреплению законности и правопорядка, оздоровлению криминогенной ситуации.

**7.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы.**

Основной целью подпрограммы 1 является формирование эффективной системы профилактики правонарушений на территории Кулешовского сельского поселения.Для достижения поставленной цели реализация мероприятий подпрограммы 1 будет направлена на решение следующих основных задач:

дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних;

совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи;

усиление мер социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах;

выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие поселения;

вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций.

Реализация подпрограммы 1 в силу ее специфики и ярко выраженного социально-профилактического характера окажет значительное влияние на стабильность общества, качество жизни населения, состояние защищенности граждан и общества от преступных посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов организации профилактики правонарушений.

Выполнение профилактических мероприятий подпрограммы 1 обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности подпрограммы 1 по группе социально значимых результатов относятся следующие показатели:

- снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением уровня преступности на улицах и в общественных местах;

- создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних группы риска в работу кружков и спортивных секций.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы.

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы**

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения эффективности профилактической деятельности предусматривает действия по следующим направлениям:

совершенствование системы профилактики правонарушений;

обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах, противодействие экстремистской деятельности;

предупреждение преступности несовершеннолетних;

профилактика бытовой преступности, алкоголизма и наркомании;

 Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение основных задач подпрограммы 1, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении к подпрограмме 1.

**7. 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения и составляет **00,00** тыс. рублей, в том числе по годам:

-2014год - - руб.

-2015год - - руб.

-2016год - - тыс.руб.

-2017год – - тыс.руб.

-2018год – - тыс.руб.

-2019год – - тыс.руб.

-2020год – - тыс.руб.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - тыс. рублей;

2015 год – - тыс. рублей;

2016 год – - тыс. рублей;

2017 год – - тыс. рублей;

2018 год – - тыс. рублей;

2019 год – - тыс. рублей;

2020 год – - тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - тыс. рублей;

2015 год – - тыс. рублей;

2016 год – - тыс. рублей;

2017 год – - тыс. рублей;

2018 год – - тыс. рублей;

2019 год – - тыс. рублей;

2020 год – - тыс. рублей.

за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения– **00,00** рублей, в том числе:

-2014год - - руб.

-2015год - - руб.

-2016год - - тыс. руб.

-2017год – - тыс. руб.

-2018год – - тыс. руб.

-2019год – - тыс. руб.

-2020год – - тыс. руб.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий по реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении» на 2014–2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятий | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию(тыс. рублей) | Исполнители,соисполнители,участники реализации мероприятийПрограммы |
| Все-го | в том числе по годам |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |
| 1.1 | Осуществление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни (изготовление буклетов, информационных листков) | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения;Образовательные учреждения поселенияМБУК СДК |
| 1.2 | Участие специалистов поселения в проведении районных семинаров и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения;Администрация Азовского района |
| 1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | МБУК СДКВУС поселенияЦерковный приход поселения |
| 1.4 | Проведение адресных совместных обходов мест проживания неблагополучных семей, проведение разъяснительных бесед о соблюдении требований пожарной безопасности | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения Сотрудники ОПДНУчастковые уполномоченные |
|  | Итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. Профилактика правонарушений по предупреждению террористических актов |
| 2.1 | Организация и проведение бесед в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | МБУК СДК поселения;Образовательные учреждения поселения;Отдел полиции МО МВД «Азовский» |
| 2.2 | Организация информирования населения о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения  |
| 3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |
| 3.1 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселенияУчастковые уполномоченные |
| 3.2 | Организация сбора информации о пребывании трудовых мигрантов и усиление контроля за их трудовой деятельностью | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения;ОУФМС;ЦЗН Азовского района;  |
| 4. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
| 4.1 | Обеспечение организации общественного порядка при проведении общественно-массовых мероприятий на территории поселения | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения;Отдел полиции МО МВД «Азовский»ДНД |
| 4.2 | Организация добровольных народных дружин и обеспечение их деятельности | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения  |
| 4.3 | Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | Выделение средств не требуется | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация сельского поселения;ДНД;ДМД;Отдел полиции МО МВД «Азовский» |
|  | Итого: |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение №3

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение общественного порядка и**

**противодействие преступности в**

**Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг»**

**Раздел 8.**

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»**

 Паспорт Подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма **«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (ред. от 01.03.2012 г.)Постановление Главы администрации Кулешовского сельского поселения от 05.09.2013г. №123 «Об утверждении Перечня Муниципальных Программ Кулешовского сельского поселения»Постановление Главы администрации Кулешовского сельского поселения   №124 от 05.09.2013г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности Муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения» |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Основная цель Подпрограммы | снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |
| Основные задачи Подпрограммы | мониторинг развития наркоситуации в Кулешовском сельском поселении;проведение профилактических мероприятий по сокращению немедицинского потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотического мировоззрения в Кулешовском сельском поселении;развитие системы раннего выявления, медико-социальной реабилитации потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации;обеспечение и совершенствование специализи­рованной, в том числе наркологической, медицинской помощи потребителям наркотиков;ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте. |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности. |
| Сроки реализации | 2014 – 2020гг. |
| Перечень основных направлений и мероприятий Подпрограммы | Паспорт Подпрограммы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методамиРаздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации ПодпрограммыРаздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Подпрограммы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Финансирования программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения и составляет **54000** рублей, в том числе по годам:-2014год - - руб.-2015год - - руб.-2016год - 10800 руб.-2017год – 10800 руб.-2018год – 10800 руб.-2019год – 10800 руб.-2020год – 10800руб.В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения–**54000** рублей, в том числе:-2014год - - руб.-2015год - - руб.-2016год - 10800 руб.-2017год – 10800 руб.-2018год – 10800 руб.-2019год – 10800 руб.-2020год – 10800 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | в результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:сдержать распространение незаконного потребления наркотиков;снизить уровень заболеваемости наркоманией населения;повысить долю обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности;уменьшить степень негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь;снизить социальную напряженность в обществе, обусловленную масштабами распространения немедицинского потребления наркотиков. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Администрация Кулешовского сельского поселения ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет контроль за реализацией Программы. Вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации |

 **Раздел 8.1 Характеристика сферы реализации
Подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»**

Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами (далее – наркотики) характеризуется сохраняющейся в настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в Кулешовском сельском поселении.

Значимость и актуальность организации противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала профилактической деятельности и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории поселения.

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, областных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественных организаций, что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода.

Подпрограмма разработана в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690, работа по ее реализации строится по двум основным направлениям:

- сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального оборота, снижения доступности для населения в целях немедицинского потребления;

- сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

 Анализ текущего состояния сферы реализации подпрограммы фиксирует, что в Кулешовском сельском поселении ведется целенаправленная работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, развитию системы лечения и реабилитации наркозависимых, снижению доступности наркотиков, раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к потреблению наркотиков.

Незаконное потребление наркотиков является одной из основных причин криминализации российского общества, прежде всего, молодежной среды. Потребители наркотиков вносят решающий вклад в эпидемиологическое распространение наркомании, являются основой криминальной дистрибьюторской сети, покупая и продавая наркотики.

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость усиления антинаркотической деятельности с целевыми группами населения и обеспечения контроля за ее результативностью.

В этих условиях требуется наращивание усилий по реализации комплексных, взаимосвязанных, адекватных и эффективных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Подпрограмма должна внести решающий вклад в реализацию задач по формированию здорового образа жизни граждан Кулешовского сельского поселения, в том числе профилактике алкоголизма и наркомании, по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий, от болезней системы кровообращения, туберкулеза, других социально-значимых заболеваний, сопутствующих потреблению наркотиков.

Сокращение спроса на наркотики направлено на оздоровление населения Кулешовского сельского поселения путем снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления, строится на основе приоритета профилактических мер общественного, административного и медицинского характера и включает:

государственную систему профилактики немедицинского потребления наркотиков;

наркологическую медицинскую помощь;

реабилитацию больных наркоманией;

медико-социальную реабилитацию больных наркоманией;

социальную и трудовую реинтеграцию участников реабилитационных программ (социальная реабилитация и ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях).

Особую социальную опасность представляют преступления, связанные с содержанием притонов для потребления наркотиков, появлением новых видов наркотиков и их аналогов, использование в качестве психоактивных веществ лекарственных препаратов, которые ранее не были признаны наркотиками в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Важную роль в достижении цели Подпрограммы должны сыграть внедрение и реализация национальной системы социальной реабилитации и ресоциализации и особую роль должна сыграть система мониторинга и оценки наркоситуации.

Дальнейшая работа по распространению духовно-нравственных ценностей, укреплению института семьи, восстановлению и сохранению традиций семейных отношений, формированию здорового образа жизни, мотивированию жителей Кулешовского сельского поселения на борьбу с наркотиками, на отказ от их потребления будет способствовать сокращению количества лиц, потребляющих наркотики, а также количества лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков; вовлечению населения в работу по профилактике наркомании.

**Раздел 8.2 Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма направлена на решение задач программы. Главными целями подпрограммы 4 являются снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков, создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений.

Для достижения целей предстоит решать следующие основные задачи и проводить работу по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений:

 - уничтожение природной сырьевой базы для изготовления наркотиков на землях муниципального образования;

- развитие информационно-пропагандистской работы;

- совершенствование межведомственного сотрудничества в области противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы.

Индикаторы эффективности реализации подпрограммы 4 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**8.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

 Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы необходимо реализовать комплекс мероприятий, основными из которого являются:

организационно-управленческие меры;

меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения;

медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей;

противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

 В рамках основного мероприятия «Организационно-управленческие меры» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на формирование условий для организации антинаркотической деятельности.

 В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить мониторинг развития наркоситуации в Кулешовском сельском поселении, мероприятия, направленные на повышение профессиональной подготовки участников антинаркотической деятельности, иные межведомственные организационные мероприятия.

В рамках основного мероприятия «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» предполагается осуществить комплекс мероприятий, направленных на сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни.

В ходе реализации основного мероприятия предстоит проводить культурно-спортивные, социально-общественные, информационно-пропагандистские мероприятия по следующим направлениям:

духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;

формирование и пропаганда здорового образа жизни;

информационное обеспечение формирования антинаркотического мировоззрения.

В рамках основного мероприятия «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей» будут проводиться мероприятия, связанные с повышением уровня и доступности наркологической медицинской помощи, медико-социальной реабилитации, социальных услуг и ресоциализации лиц, злоупотребляющих наркотиками.

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач подпрограммы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 3.

**8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы**

Для ресурсного обеспечения подпрограммы финансирование не требуется.

 Финансирования программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения и составляет **54000** рублей, в том числе по годам:

-2014год - - руб.

-2015год - - руб.

-2016год - 10800 руб.

-2017год – 10800 руб.

-2018год – 10800 руб.

-2019год – 10800 руб.

-2020год – 10800 руб.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - рублей;

2015 год – - рублей;

2016 год – - рублей;

2017 год – - рублей;

2018 год – - рублей;

2019 год – - рублей;

2020 год – - рублей.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - рублей;

2015 год – - рублей;

2016 год – - рублей;

2017 год – - рублей;

2018 год – - рублей;

2019 год – - рублей;

2020 год – - рублей.

за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения–**54000** рублей, в том числе:

-2014год - - руб.

-2015год - - руб.

-2016год - 10800 руб.

-2017год – 10800 руб.

-2018год – 10800 руб.

-2019год – 10800 руб.

-2020год – 10800 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия |  Сроки исполнения |  Финансирование |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017 | 2018-2020 гг. |
|  1. Организационно-управленческие мероприятия |
| 1.1 | Проведение обучающих семинаров-практикумов, тренингов с заместителями директоров СОШ, директорами ДК. | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 1.2 | Проведение мониторинга распространенности наркотиков и психоактивных веществ (ПАВ) и злоупотребления наркотиками | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 2. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе |
| 2.1 | Принятие мер по ликвидации притонов для потребления наркотиков, мест сбыта наркотических и психотропных средств | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 2.2 | Проведение профилактической работы в семьях, в которых имеются наркозависимые лица, в особенности несовершеннолетние, с целью убеждения в необходимости лечения и отказа от употребления наркотиков | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 2.3 | Помощь в социальной адаптации, трудоустройстве, оформлении документов подросткам и родителям из неблагополучных семей | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 2.4 | Проведение рейдов по местам отдыха молодежи и месту жительства в вечернее время | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 2.5 | Комплекс мероприятий в школах по профилактике табако курения и наркомании | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 3. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному **о**бороту в сфере образования |
| 3.1 | Проведение родительских собраний, лекций для родителей по вопросам охраны прав детства, по профилактике алкоголизма и наркомании | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 3.2 | Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, нацеленных на здоровый образ жизни среди молодежи и подростков | Весь период |  - |  - |  - | - |  - |
| 4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в местах досуга |
| 4.1 | Оформление выставок, проведение дискуссий, тематических часов, деловых игр, анкетирования  | Весь период | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Проведение тематических дискотек | Весь период | - | - | - | - | - |
|  5. Проведение мероприятий общепрофилактической направленности |
| 5.1 | Организация общественных работ для несовершеннолетних по благоустройству территории (трудоустройство несовершеннолетних в летний период) | Весь период | - | - | 10800 | 10800 | 32400 |
|  6. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых |
| 6.1 | В случае выявления наркозависимых несовершеннолетних, оказывать медико-социальную помощь семье несовершеннолетнего | Весь период |  - |  - |  - |  |  - |
|  7. Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления |
| 7.1 | Пресечение незаконного культивирования наркосодержащих растений, уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на территории сельского поселения | Весь период |  - |  - |  - |  |  - |

Приложение №4

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение общественного порядка и**

**противодействие преступности в**

**Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг»**

**Раздел 9. Муниципальная подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении»**

 Паспорт

муниципальной подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы  | – | Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении (далее – подпрограмма 3) |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы 3  | – | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Участники, соисполнители муниципальной подпрограммы 3 | – | отсутствуют |
| Цели муниципальнойподпрограммы 3 | – |  повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории поселения от террористической угрозы; |
| Задачи муниципальной подпрограммы 3 | – | улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций, предприятий и объектов с массовым пребыванием людей в случае возникновения террористической угрозы; - повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе; - совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее задействование общественных организаций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осуществлении деятельности на данном направлении. |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы 3 | – | 2014 - 2020 годы  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 3Ожидаемые результаты реализациимуниципальной подпрограммы 3 | – | Финансирование подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения. Для реализации мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить 456000,00 рублей, в том числе по годам:-2014год - 8000,00 руб.-2015год - 8000,00 руб.-2016год - 8000,00 руб.-2017год – 108000,00 руб.-2018год – 108000,00 руб.-2019год – 108000,00 руб.-2020год – 108000,00 руб.В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:2014 год – - тыс. рублей;2015 год – - тыс. рублей;2016 год – - тыс. рублей;2017 год – - тыс. рублей;2018 год – - тыс. рублей;2019 год – - тыс. рублей;2020 год – - тыс. рублей.за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения– **456000,00** рублей, в том числе:-2014год - 8000,00 руб.-2015год - 8000,00 руб.-2016год - 8000,00 руб.-2017год – 108000,00 руб.-2018год – 108000,00 руб.-2019год – 108000,00 руб.-2020год – 108000,00 руб.- реализация мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучение людей действиям в условиях чрезвычайного характера. |

**9.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 муниципальной программы.**

Необходимость подготовки подпрограммы 3 и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. В условиях, когда наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со значительным скоплением людей на всей территории России. Терроризм все больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей.

 На ситуацию в области существенное влияние оказывают ее географическое положение, многонациональный состав населения. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана необходимость решения данной задачи программно-целевым методом.

**9.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 муниципальной программы.**

 Основными целями подпрограммы 3 являются: совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.

Основными задачами подпрограммы 3 являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Кулешовского сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности.

Исходя из целей, задач, ожидаемых результатов, а также снижения рисков проектируемых возможностей по эффективной реализации и целесообразности, подпрограмму планируется реализовать в один этап с 2014 по 2020 годы. Индикаторы эффективности реализации подпрограммы 3 приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**9.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы**

 Подпрограмма 3 включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и экстремизма: информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму; организационно-технические мероприятия; усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

В целях реализации **информационно-пропагандистского противодействия терроризму и экстремизму** данного направления подпрограммы 3 запланированы общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного здоровья в обществе, межнациональных отношений, встречи с молодежью с участием представителей религиозных конфессий и общественных национальных объединений; организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.

В целях реализации **организационно-технических мероприятий** будут проведены следующие мероприятия: оказание содействия уполномоченным правоохранительных органов в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и экстремистских проявлений на территории поселения; организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений; выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, физических лиц; вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и молодежи;  проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан;  организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания; организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности.

**9.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3 муниципальной программы**

  Финансирование подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения. Для реализации мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить 456000,00 рублей, в том числе по годам:

-2014год - 8000,00 руб.

-2015год - 8000,00 руб.

-2016год - 8000,00 руб.

-2017год – 108000,00 руб.

-2018год – 108000,00 руб.

-2019год – 108000,00 руб.

-2020год – 108000,00 руб.

В том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - тыс. рублей;

2015 год – - тыс. рублей;

2016 год – - тыс. рублей;

2017 год – - тыс. рублей;

2018 год – - тыс. рублей;

2019 год – - тыс. рублей;

2020 год – - тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 0 тыс.рублей, в том числе:

2014 год – - тыс. рублей;

2015 год – - тыс. рублей;

2016 год – - тыс. рублей;

2017 год – - тыс. рублей;

2018 год – - тыс. рублей;

2019 год – - тыс. рублей;

2020 год – - тыс. рублей.

за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения– **456000,00** рублей, в том числе:

-2014год - 8000,00 руб.

-2015год - 8000,00 руб.

-2016год - 8000,00 руб.

-2017год – 108000,00 руб.

-2018год – 108000,00 руб.

-2019год – 108000,00 руб.

-2020год – 108000,00 руб.

С учетом возможностей бюджета Кулешовского сельского поселения, объемы средств, направляемых на реализацию подпрограммы 3, уточняются при разработке проекта решения Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

**Мероприятия по реализации подпрограммы**

**«Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок исполнения | Источник финансирования | Финансовые затраты (текущий 2017г.)(тыс. руб.) |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Информирование населения способам защиты и действиям при возникновении антитеррористической угрозы  | Администрация сельского поселения | В течение периода | без финансирования | - |
| 1.2. | Осуществление пропаганды через информационные стенды, сайт Администрации Кулешовского сельского поселения с целью предупреждения антитеррористических и экстремистских проявлений Изготовление и распространение информационных буклетов, листовок, памяток.  | Администрация сельского поселения | В течение периода | Бюджет поселения | 108,00 |
| 1.4. | Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период подготовки и проведения выборных кампаний, праздничных, культурных, спортивных мероприятий с массовым участием населения | Администрация сельского поселения.ДНД | в течение всего периода | без финансирования | - |
| 1.5. | В целях недопущения экстремистских проявлений и террористических актов в период подготовки и проведения выборных кампаний осуществлять мероприятия по предупреждению действий экстремистской направленности общественными организациями и движениями | Администрация сельского поселения,ДНД |  В период подготовки и проведения выборных кампаний | без финансирования | - |
| 2. Профилактические мероприятия |
| 2.1. | Создание условий для деятельности добровольных формирований поселения по охране общественного порядка | Администрация сельского поселения | в течение всего периода | без финансирования | - |
| 2.2. | Выявление фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | Администрация сельского поселения | в течение всего периода | без финансирования | - |
| 2.3. | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы | Администрация сельского поселения | в течение всего периода | без финансирования | - |
| ИТОГО | 108,00 |

**Сведения о показателях (индикаторах)**

**муниципальной программы**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п(нр. подпр.) | Показатель (индикатор)(наименование) | Единицаизмерения | Значения показателей  |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019год | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** |
| 1. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 36 | 36 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления  | процент | 40,7 | 41,2 на 0,5 процента больше базового показа-теля | 41,7 на 1,0 процента больше базового показа-теля | 42,2 на 1,5 процента больше базового показа-теля | 42,7 на 2,0 процента больше базового показа-теля | 43,2 на 2,5 процента больше базового показа-теля | 43,7 на 3,0 процента больше базового показа-теля |
| 4. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в сельском поселении | процент | 32,7 | 32,2 на 0,5 процента меньше базового показа-теля | 31,7 на 1,0 процента меньше базового показа-теля | 31,2 на 1,5 процента меньше базового показа-теля | 30,7 на 2,0 процента меньше базового показа-теля | 30,2 на 2,5 процента меньше базового показа-теля | 29,7 на 3,0 процента меньше базового показа-теля |
| 5. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 26,5 | 30,1 | 30,5 | 31,1 | 31,8 | 32,5 | 48,3 |
| 6. | Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| [**Подпрограмма**](file:///D%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5C%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B0%2018.07.2015%5CLocal%20Settings%5CApplication%20Data%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5C101.doc#Par2052) **«Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении»** |
| 1.1 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии | количество | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении»** |
|  | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов | процент | 36 | 36 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| **Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»** |
| 4.1. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 26,5 | 30,1 | 30,5 | 31,1 | 31,8 | 32,5 | 48,3 |
| 4.2. | Доля обучающихся, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 85,0 | 85,0 | 87,0 | 87,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы,****мероприятия ведомственной целевой программы** |  **ответственный за исполнение основного мероприятия**  | **Срок** | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Последствия нереализации основного мероприятия**  | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении»  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение рейдов с целью выявления фактов пребывания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время | АдминистрацияКулешовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии;  | Повышение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии | 1.1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1«Трудоустройство подростков в летний период»  | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2016 | 2020 | Оздоровление населения Кулешовского сельского поселения путем снижения потребления наркотических средств и психотропных веществ и уменьшения неблагоприятных социальных последствий их употребления  | Распространение незаконного потребления наркотических средств, повышение уровня заболеваемости наркоманией населения, упадок духовно-нравственных ценностей | 2.1-2.2 |
| 3 | Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Изготовление информационных стендов, буклетов, листовок» | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014 | 2020 | Вовлечение общественности в предупреждение экстремистсткой деятельности; укрепление общей безопасности; укрепление межнационального согласия. | Возможное проявление террористической и экстремистской деятельностина территории Кулешовского сельского поселения, межнациональные конфликты. |  |

**РАСХОДЫ**

**по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной про­граммы, подпрограммы муниципальной про­граммы,основного ме­роприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной класси­фикации | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |
| Источники финансирования | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Муниципальная программа** «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020гг» | **ответственный исполнитель муниципальной программы** – Администрация Кулешовского сельского поселения | всего | - | Х | Х | Х | 510,00 | 8,00 | 8,00 | 18,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 |
| **федеральный бюджет** | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **областной бюджет** | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **местный бюджет** | Х | Х | Х | Х | 510,00 | 8,0 | 8,0 | 18,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 |
| неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездное поступление в местный бюджет | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовском сельском поселении»** | Администрация Кулешовского сельского поселения | **всего** | - | X | X | X | 456,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| **Федеральный бюджет** | Х | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Областной бюджет** | Х | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Местный бюджет**  | Х | X | X | X | 456,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| **Внебюджетные источники** | Х | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Изготовление информационных бюллетеней» | Администрация Кулешовского сельского поселения | **Всего**  | 951 | Х | Х | Х | 456,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| **Федеральный бюджет** | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Областной бюджет** | - | - | - | - | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Местный бюджет**  | 951 | 0309 | 0312829 | 244  | 16,00 | 8,00 | 8,00 | - | - | - | - | - |
| 951 | 0309 | 0310028290 | 244 | 440,00 | - | - | 8,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| **Внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кулешовского сельского поселения | **всего** | Х | Х | Х | Х | 54,00 | - | - | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| **Федеральный бюджет** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Областной бюджет** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | Х | Х | Х | Х | 54,00 | - | - | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| **Внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Трудоустройство подростков в летний период» | Администрация Кулешовского сельского поселения | **всего** | Х | Х | Х | Х | 54,00 | - | - | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| **Федеральный бюджет** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Областной бюджет** | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Местный бюджет** | 951 | 0503 | 0320028800 | 244 | 54,00 | - | - | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| **Внебюджетные источники** | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка**

**расходов областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и**

**внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | Всего  | 510,00 | 8,00 | 8,00 | 18,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Местный бюджет  | 510,00 | 8,00 | 8,00 | 18,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 | 118,80 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма | Профилактика правонарушений в Кулешовском сельском поселении | Всего  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма  | Противодействие терроризму и экстремизму в Кулешовскомсельском поселении | Всего  | 456,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 456,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Подпрограмма  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего  | 54,00 | - | - | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Федеральный бюджет  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Областной бюджет  | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Местный бюджет  | 54,00 | – | – | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
| Внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – |