ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ октября 2016г.                                                                                           		№___

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 28.12.2015 №145 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении на 2014 – 2020 годы» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов М.Л. Хвесюк разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Подготовил:

Заведующий сектором экономики и финансов				М.Л. Хвесюк

Согласовано: Заместитель главы						С.Ю. Коротун

Специалист 1 категории						Ю.П.Ященко

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ октября 2016 г.  №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кулешовском сельском поселении»

на 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 8,0 | - | 8,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кулешовского сельского поселения | эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 8,0 | - | 8,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Куле-шовского сельского по-селения | Х | Х | 10,8 | - | 10,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Временная занятость несовершеннолетних | Администрация Кулешовского сельского поселения | занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 10,8 | - | 10,8 | - |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 18,8 | - | 18,8 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ октября 2016г.  №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в Кулешовском сельском поселении» за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 0,0 | Заключено 2 кон-тракта на сумму 8,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2016 | продолжается | 8,0 | 8,0 | 0,0 | Заключено 2 кон-тракта на сумму 8,0 тыс. руб. |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Куле-шовского сельского по-селения | Х | Х | Х | 10,8 | 10,8 | 10,2 | Заключен 1 контракт на сумму 10,2 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Временная занятость несовершеннолетних | Администрация Кулешовского сельского поселения | организована временная занятость несовершеннолетних детей в свободное от учебы время | 01.01.2016 | продолжается | 10,8 | 10,8 | 10,2 | Заключен 1 кон-тракт на сумму 10,2 тыс. руб. |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 18,8 | 18,8 | 10,2 | Заключено 3 кон-тракта на сумму 18,2 тыс. руб. |